Projektcím: „Baba a fedélzeten” – Közlekedési figyelemfelhívó program Újbudán

Projekt rövid leírása:
A projekt célja egy olyan, a londoni „Baby on Board” mintájára épülő kezdeményezés bevezetése Újbudán, amely segíti a várandós nők és kisgyermekes szülők biztonságosabb és kényelmesebb közlekedését a közösségi tereken és tömegközlekedési eszközökön.

A probléma bemutatása:
A várandós nők és kisgyermekes szülők gyakran nehézségekbe ütköznek a zsúfolt tömegközlekedés során: nem mindig kapnak ülőhelyet, illetve sok esetben a környezetük nincs tisztában az állapotukkal. Ez kényelmetlenséget és akár egészségügyi kockázatot is jelenthet.

Javasolt megoldás:
A projekt keretében Újbudán bevezetésre kerülne egy jól látható, ingyenesen igényelhető „Baba a fedélzeten” jelvény vagy kitűző, amelyet várandós nők viselhetnek utazás közben. Emellett kommunikációs kampány indulna a lakosság körében, amely felhívja a figyelmet a jelvény jelentésére, és ösztönzi az udvarias, segítőkész viselkedést (pl. ülőhely átadása).

A projekt elemei:

- „Baba a fedélzeten” kitűzők tervezése és gyártása, az újbudai megújult brandbook alapján

- Terjesztési pontok kialakítása (pl. önkormányzati irodák, védőnői szolgálatok)

- Lakossági szemléletformáló kampány (plakátok, online kommunikáció, közösségi média)

- Együttműködés a közlekedési szolgáltatókkal a program népszerűsítésében

Várható hatás:

- Növekvő biztonság és komfortérzet a várandós nők számára

- Tudatosabb és empatikusabb közösségi viselkedés

- Erősebb közösségi összetartás Újbudán

Költségbecslés (irányadó):

- Kitűzők gyártása: ~1–2 millió Ft

- Kommunikációs kampány: ~2–3 millió Ft

- Összesen: ~3–5 millió Ft

Miért hasznos Újbudának?
A projekt egyszerű, költséghatékony, mégis jelentős társadalmi hatással bír. Hozzájárul egy élhetőbb, figyelmesebb kerület kialakításához, ahol a közösségi közlekedés mindenki számára biztonságosabb és befogadóbb.

### „Baba a fedélzeten” –  tervezett részletes költségvetés

| Kategória | Tétel | Mennyiség / egység | Egységár (Ft) | Összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tervezés | Grafikai arculat | 1 csomag | 300 000 | 300 000 |
|  | Szövegírás | 1 csomag | 150 000 | 150 000 |
|  | Projektmenedzsment | 1 csomag | 300 000 | 300 000 |
| Kitűzők | Gyártás | 5 000 db | 150 | 750 000 |
|  | Csomagolás + kísérőkártya | 5 000 db | 20 | 100 000 |
| Terjesztés | Logisztika (kiszállítás) | 1 csomag | 100 000 | 100 000 |
|  | Szórólapok | 2 000 db | 75 | 150 000 |
|  | Adminisztráció | 1 csomag | 100 000 | 100 000 |
| Kommunikáció | Plakátok (nyomtatás + kihelyezés) | 50 db | 6 000 | 300 000 |
|  | Online hirdetések | kampány | 300 000 | 300 000 |
|  | Fotó/videó tartalom | 1 csomag | 200 000 | 200 000 |
|  | PR megjelenések | 1 csomag | 150 000 | 150 000 |
| Együttműködés | BKK megjelenés (alap szint) | 1 csomag | 200 000 | 200 000 |
|  | Koordináció | 1 csomag | 100 000 | 100 000 |

Végösszeg: 3 200 000 Ft